CARPAL.KG

Стратегия запуска и обоснование первого транша

Managed marketplace проверенной аренды автомобилей в Кыргызстане

Внутренний стратегический документ · Основа для investor memo · 2 июня 2026

# A. Executive Position

Строить — да. Уверенно. Продукт стоит на фундаменте, которого нет почти ни у одного стартапа на этой стадии: рабочее ядро (281 проходящий тест), живой сайт, победа на Tourism Revenue Hackathon и подтверждённый спрос. Это не идея — это работающий код, которому не хватает одного: первых реальных аренд.

Наш продукт — это доверие. Не каталог, не booking-форма, не GPS. Рынок сегодня — это «брат, скинь паспорт в WhatsApp» и арендатор, который пропадает со словами «я отдал на продление». Мы продаём то, чего на рынке физически нет: гарантированную, защищённую, прозрачную сделку, где обе стороны идентифицированы, документы подписаны юридически значимо, состояние авто зафиксировано, а депозит лежит на банковском счёте, а не «под честное слово». На этом нельзя ошибиться — всё остальное обслуживает это ядро.

На чём строим преимущество с первого дня:

- Депозит на счёте банка (не escrow Carpal, не карта арендатора). Турист и локал доверяют деньги институту, а не незнакомцу. Это снимает главный барьер сделки.

- Юридически значимое подписание документов через Түндүк. Облачная ЭП приравнена к собственноручной подписи — оферта и акт приёма-передачи имеют силу в суде.

- Фотофиксация до/после + KYC обеих сторон + deterministic risk routing. Уже в backend. Закрывает 90% споров «кто поцарапал».

Вывод: это самый дешёвый момент в истории компании, чтобы превратить готовый код в доказанный бизнес. Первый транш — не на разработку с нуля, а на первые 30 аренд, ликвидность и unit economics.

# B. Strategic Wedge

Первый сегмент: иностранные туристы (включая спрос на 4×4 под маршруты), supply — через малые автопарки и оснащённых частников.

## Почему туристы — первыми

- Willingness-to-pay кратно выше. Турист не знает никого, боится отправлять паспорт, не понимает, потянет ли седан перевал — и платит премию за то, что риск берёт на себя платформа. Локал торгуется за каждый сом.

- Минимальная конкуренция за доверие. Конкуренты (Silk Way и др.) до сих пор просят паспорт в WhatsApp. Для иностранца это стоп-фактор; для нас — открытая дверь.

- Канал привлечения — SEO-веб. Турист гуглит «car rental Kyrgyzstan 4x4» с ноутбука за недели до поездки. Веб с индексируемыми страницами машин и маршрутов — наш канал №1.

## Локалы — второй, но быстрый и объёмный wedge

Кейс CTO («договорился — арендатор сбрил — "я отдал на продление"») доказывает: на локальном рынке рвётся даже доверие между своими. Боль реальна и массова. Локал даёт объём и частоту (а значит retention), туристы дают маржу и доверие как репутацию. Это не «или» — это две передачи одного двигателя. Локалов подключаем сразу следом, как объёмный канал, отладив доверие на премиальном сегменте.

## Supply: оснащённые автопарки и частники, не «случайная вторая машина»

- Один разговор = 5–10 машин. Автопарк (3–10 авто) даёт мгновенную ликвидность; частник с одной машиной — нет.

- У многих уже стоят GPS-чипы. Телематику получаем почти даром — интегрируем существующие потоки, а не закупаем железо вслепую. Это поднимает оснащённого частника из «фазы 2» в «фазу 1.5».

- Граница не «частник vs автопарк», а «оснащённый и регулярный vs случайный». Первых берём сразу.

Moat: копируется код, не копируется накопленная база проверенных автопарков, история сделок/споров и репутация доверия. Плюс — мобильное приложение как канал локального retention (фаза 2).

# C. Product Architecture by Layers

Must ship now — в critical path первых аренд

| Функция | Статус / комментарий |
| --- | --- |
| Каталог + карточка + фильтр (тип, 4×4, маршрут) | Есть в backend |
| Booking lifecycle | Есть |
| KYC обеих сторон | Manual-first → провайдер; на 10 арендах ручная проверка дешевле |
| Депозит на банковском счёте | Блокировка средств в банке — ядро доверия |
| Подписание документов через Түндүк | Юридически значимая оферта и акт приёма-передачи |
| Фотофиксация до/после | Есть; на старте через мобильный веб (PWA) |
| Admin desk + disputes minimum | Есть |
| Deterministic risk routing (low/med/high/blocked) | Есть |

Build in parallel — не блокирует первую аренду

| Функция | Статус / комментарий |
| --- | --- |
| Отдельный Next.js admin frontend | Не пихаем в backend |
| FE↔BE сведение + end-to-end smoke | Доведение существующего фронта |
| Шлифовка booking-флоу по фидбеку | После первых аренд |
| Подготовка KYC-провайдера | Включить, когда ручная проверка станет узким местом |

Trigger-based next — включаем по сигналу

| Функция | Статус / комментарий |
| --- | --- |
| GPS/Traccar пилот (3–5 авто) | Триггер: первый спор о пробеге/геозоне или запрос автопарка |
| Полная платёжная автоматизация | Триггер: ручная сверка съедает > N часов/нед |
| AI review фото/документов | Триггер: накоплены сотни размеченных кейсов |
| P2P-частники (массово) | Триггер: бренд + риск-движок проверены |

Explicitly deferred — в стратегии, но не в первом транше

| Функция | Статус / комментарий |
| --- | --- |
| Нативное приложение iOS+Android | Web-first сейчас; натив на 2-м транше (канал retention) |
| Закупка 30 GPS-трекеров | Пилот на 5, остальное по данным |
| Переписывание backend на Node.js | Под масштаб, не сейчас — фокус на выход в аренду |
| ML-команда / heavy AI scoring | После данных |
| 2GIS/Joldo, страховые партнёрства | Фаза 2+ |

# D. Founder Operating Model — ближайшие 30 дней

|  | Фаундер-CTO (Биккенин) | Фаундер-CEO (Абдалимов) |
| --- | --- | --- |
| Фокус | Продукт до first-rental | Supply, ops, первые аренды |
| Задачи | FE↔BE, PWA check-in/out, admin FE, интеграции Түндүк/банк/KYC | Переговоры с 3–5 автопарками, оформление владельцев, юрист, личное проведение первых аренд |
| Нельзя | Уходить в supply/ops — сожжёт пропускную способность | Кодить — это не его роль в эти 30 дней |

Помощь извне (marketing-ресурс инвестора → operations-руки):

- Supply/ops-полевик: объезжает автопарки, фотографирует машины, помогает с онбордингом. Разгружает CEO.

- Юрист (разовый): оферта, договоры, ОсОО.

- Пока НЕ нанимаем: маркетолога в штат (рекламировать нечего, пока нет ликвидности), аутсорс backend, ML.

# E. First Tranche Budget — $31,400 (bottom-up)

Диапазон $25–35k. Целевая цифра — $31,400 (некруглая намеренно: цифра, посчитанная снизу вверх, вызывает больше доверия, чем «ровно 30»). Покрывает 90 дней до 30+ аренд и доказанной экономики. TBD-статьи помечены и уточняются котировками в Бишкеке.

| Статья | Deliverable / критерий приёмки | Owner | Срок | $ | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Founder runway — CTO | Продукт до first-rental; E2E smoke зелёный, 1 цикл аренды пройден | CTO | д.1–30 | 5 600 | MVP |
| Founder runway — CEO | 5+ автопарков on board, 10 аренд проведено | CEO | д.1–30 | 4 200 | MVP |
| Supply/ops помощник | 15–20 авто в каталоге с фото | внешн. | д.7–45 | 2 100 | Beta |
| Юр. оформление | ОсОО + оферта + договоры (подписываемые) | юрист | д.1–25 | 2 800 | MVP |
| Интеграции: Түндүк + банк. блокировка депозита | Подписание и блокировка депозита работают в проде | CTO | д.5–35 | 2 600 | MVP |
| KYC (manual→provider) | KYC работает на 10 арендах | CTO | д.15–45 | 1 100 | Beta |
| Платёжный приём (entry) | QR / ссылки / перевод, ручная сверка | CTO/CEO | д.10–30 | 700 | MVP |
| GPS pilot (5 шт + интеграция чипов) | Телеметрия с 5 авто в Traccar | CTO | д.20–60 | 850 | Pilot |
| Инфраструктура (3 мес) | Railway, домены, SMS, Traccar-хостинг; аптайм | CTO | мес.1–3 | 750 | Ops |
| Бухгалтерия (3 мес) | Чистый учёт транша, первичка | внешн. | мес.1–3 | 650 | Ops |
| Marketing experiments | CAC-гипотеза проверена на реальных лидах (туристы) | внешн./CEO | д.20–60 | 2 400 | Beta |
| SEO / контент-веб | Индексируемые страницы машин и маршрутов (глоб. канал) | CTO/внешн. | д.20–75 | 1 800 | Beta |
| Operating reserve | Подушка на инциденты/компенсации первых аренд | оба | весь | 2 500 | Reserve |
| Contingency (~10.6%) | Непредвиденное | — | — | 3 350 | Reserve |
| ИТОГО | 90 дней до доказанной экономики |  |  | 31 400 |  |

Что изменилось против старого бюджета v0.3 (и почему дешевле там, где надо, и дороже там, где честно):

- Mobile $6,000 → $0 сейчас. PWA закрывает check-in/out. Высвободили четверть прежнего транша.

- GPS $3,000/30шт → $850/5шт + интеграция уже стоящих чипов. Пилот вместо закупки вслепую.

- Backend $6,500 одной строкой → разбит на founder runway + конкретные интеграции. Ядро уже есть (281 тест) — платим за доведение и интеграции, не за «разработку backend».

- Добавлены: резерв $2,500, contingency $3,350, бухгалтерия, SEO-веб, интеграции Түндүк+банк. Старый бюджет не имел ни резерва, ни признаков операционной зрелости.

## Иллюстративная unit economics (KIA K5, рынок Бишкека, июнь 2026)

Цифры посчитаны в отдельной Excel-модели; ставки проверяются на первых арендах. Ключевой тезис: Carpal не отнимает комиссией — поднимает загрузку и цену, а комиссию берёт из прироста.

- Загрузка — главный рычаг: на Лалафо владелец сам крутит авто ~8 дней/мес; на Carpal ~13 дней за счёт потока туристов и видимости. Это решает больше, чем любая ставка комиссии.

- Комиссия 10% с владельца + 8% сервисный сбор с арендатора (эфф. 18%). Психологически мягче: владелец видит «всего 10%», турист платит за гарантию — как Booking/Airbnb. На старте 0% владельцу для набора supply, сбор с туриста оставляем.

- Депозит — на банковском счёте, не доход платформы; это инструмент доверия.

| Показатель | Значение (гипотеза) |
| --- | --- |
| Средний чек аренды (K5, 3 дня) | ~ 16 500 KGS (~$189) |
| Комиссия: владелец / арендатор | 10% + 8% = 18% эфф. |
| Доход платформы с аренды (take) | ~ 2 970 KGS (~$34) |
| Доход владельца: Лалафо → Carpal | $448 → $655 в мес (+46%) |
| Цель транша: аренд за 90 дней | 30+ |
| Take платформы на 30 арендах | ~ $1 020 (это обучение, не прибыль) |
| Траектория take/мес (10/30/80/250 аренд) | $340 / $1 020 / $2 715 / $8 486 |
| Что покупаем за транш | Не выручку, а доказанную модель + ликвидность + данные |

Честный тезис для инвестора: на 30 арендах мы не зарабатываем — мы покупаем право масштабироваться. Take платформы (~$34/аренда) — это валовая выручка, не прибыль: из неё ещё вычитаются операционка, поддержка, эквайринг. Окупается второй транш, а не первый. Траектория 10→30→80→250 аренд/мес — это цель, а не данность.

# F. Milestones for Second Tranche ($31.4k → до $50k)

Второй транш открывается по доказанным фактам, не по календарю. Все шесть — обязательны:

- ≥ 30 завершённых реальных аренд полного цикла бронь→возврат.

- Подтверждённая unit economics: чек, реальный take rate, CAC по supply и demand, % споров, % инцидентов.

- Ликвидность предложения: ≥ 20 активных авто.

- Сигнал retention: повторные аренды или повторные владельцы.

- Платёжная схема в проде, депозит на банковском счёте — отлажен.

- GPS-пилот дал ответ: телематика снижает споры — или нет (оба ответа экономят деньги).

Если шесть выполнены → второй транш на масштабирование supply, demand-маркетинг, нативное приложение и платёжную автоматизацию. Если нет — сигнал к pivot, а не к доливу.

# G. Roadmap

Дни 1–14 — управляемый closed beta

- Цель: Один полный цикл аренды проходит end-to-end внутри команды.

- Deliverables: FE↔BE сведены, E2E smoke зелёный, PWA check-in/out, оферта-черновик в Түндүк, 3–5 автопарков в переговорах.

- Метрики: Time-to-complete одной аренды; число блокеров.

- Сознательно не делаем: Mobile, GPS-закупка, AI.

- Критерий перехода: 3–5 тестовых аренд без латания на ходу.

Дни 15–30 — первые реальные аренды

- Цель: ≥ 10 реальных аренд с реальными деньгами и депозитом на счёте банка.

- Deliverables: 15–20 авто в каталоге, депозит-блокировка в проде, ручной KYC, admin desk в бою.

- Метрики: 10 аренд; % споров; NPS; supply CAC.

- Сознательно не делаем: Массовый маркетинг, P2P-частники массово.

- Критерий перехода: 10 аренд + первые unit-данные.

Месяцы 2–3 — доказать экономику

- Цель: 30+ аренд, понятная unit economics, GPS-пилот завершён.

- Deliverables: KYC-провайдер, GPS на 5 авто, demand-эксперименты дали CAC-гипотезу, SEO-страницы в индексе.

- Метрики: Все 6 milestone-метрик раздела F.

- Сознательно не делаем: Mobile, платёжная автоматизация.

- Критерий перехода: Milestones tranche 2 выполнены → открываем второй транш.

Месяцы 4–6 — масштабирование на 2-м транше

- Цель: Рост supply и demand, начало автоматизации.

- Deliverables: Нативное приложение (retention-канал), платёжная автоматизация, расширение GPS, P2P-частники.

- Метрики: Рост GMV, take rate, retention, маржа на сделку.

- Сознательно не делаем: Преждевременный выход в регионы без плотности в Бишкеке.

- Критерий перехода: Устойчиво положительная unit economics → раунд/расширение.

# H. Investor Narrative

Почему $31,400 сейчас, а не $5,000. $5k купит лендинг и иллюзию. На $5k нельзя одновременно держать двух фаундеров в фокусе, оформить юр-базу, интегрировать банк и Түндүк, провести 30 аренд и проверить экономику. Микротранш растягивает recovery и сжигает летний сезон 2026 — единственное окно пикового спроса.

Почему не все $50,000 сразу. Половина старого плана шла на mobile и 30 GPS-трекеров — масштабирование того, что ещё не доказано. Это и есть ошибка Getaround: деньги в масштаб до доказательства модели. Второй транш привязан к milestones — это снижает риск инвестора, а не наш комфорт.

Почему mobile в стратегии, но не блокирует. Глобальный туристический спрос приходит через SEO-веб, который приложение не обслуживает. Нативное приложение — мощный канал локального retention и moat, и мы строим его на втором транше, когда есть кого удерживать. Строить до первой аренды — это деньги в retention-инструмент для нуля пользователей.

Почему manual-first ≠ слабый продукт. Ручные операции на первых 30 арендах — это сенсор: каждая ручная проверка показывает, что именно автоматизировать и в каком порядке. Автоматизировать вслепую дороже и хуже. Это осознанная разведка боем.

Что инвестор получает за транш. Не выручку первых аренд — а доказанную модель, ликвидность предложения, юридически чистую сделку с депозитом в банке и данные, которые делают второй транш кратно менее рискованным. Главный экономический факт: владелец на Carpal зарабатывает ~+46% против Лалафо даже после комиссии — значит supply придёт. Это покупка опциона на масштаб по минимальной цене входа.

# I. Risks and Kill Criteria — топ-10

| Риск | Митигация | Ранний сигнал | Kill / Pivot |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет ликвидности supply | Старт с автопарков, не частников | <10 авто за 30 дней | Сменить supply-стратегию |
| Нет спроса по цене (18%) | Премиальный туристический сегмент | Смотрят, не бронируют | Пересмотр take rate |
| Серьёзный инцидент без покрытия | Резерв $2.5k, оферта, GPS, отбор машин | Первый спор о ущербе | Усилить отбор/покрытие |
| Фаундер-перегруз | Жёсткое разделение, внешние ops-руки | Разработка встала на неделю | Нанять раньше |
| GPS 2G-устройства устаревают | 4G/OBD или интеграция чипов автопарков | Сеть 2G сворачивается | Сменить устройство |
| Цифры TAM не бьются | Честная методология, нижняя оценка | Вопрос инвестора о турпотоке | — |
| Споры о состоянии авто | Фотофиксация до/после (есть в backend) | Рост disputes | Усилить evidence |
| Сезонность (конец лета) | Собрать данные за сезон; зимой 4×4 | Падение броней в сентябре | Сместить на локалов |
| Конкурент с деньгами копирует | Moat: база автопарков + история доверия | Появление аналога | Ускорить supply |
| Отток первых владельцев после 0% | План перехода к 18% с ценностью потока | Владельцы уходят при подъёме % | Пересмотр модели |

Сводный kill criteria: если за 90 дней нет 30 аренд И нет признаков retention И нет рабочей депозит-схемы — модель в текущем виде не работает. Лучше признать на $31k, чем на $50k.

# J. Hard Questions — 15 неудобных

- Кто конкретно из вас двоих физически проводит первую аренду от и до — и что он увидит, чего нет в коде?

- Какова реальная комиссия после льготных 0% первым владельцам и как поднимем до 18% без оттока supply?

- Назовите 5 автопарков поимённо, с которыми уже говорили. Если нет — на чём основана уверенность в supply?

- Турист платит из другой страны за недели вперёд — как именно, и кто несёт валютный риск?

- Что происходит с депозитом туриста-иностранца при споре — процедура, сроки, кто решает?

- Если GPS-пилот покажет, что телематика не снижает споры — откажетесь от закупки 30 штук или купите «для красоты»?

- Какой take rate делает unit economics положительной при вашем чеке — считали снизу или «18% потому что красиво»?

- Какую цифру турпотока ставим в memo и какую методику укажем, чтобы выдержать вопрос инвестора?

- Сколько часов в неделю реально даёт каждый фаундер — сходится ли это с roadmap?

- План Б по supply, если за 14 дней ни один автопарк не согласился?

- Кто отвечает деньгами, если арендатор разбил машину и исчез, а депозит не покрывает ущерб?

- Оснащённый частник со своим чипом — какую часть вашей ценности он реально покупает, а что оставляет себе?

- Что именно в нативном приложении создаёт moat — retention существующих или новая фича? От этого зависит бюджет tranche 2.

- Какой максимальный размер депозита банк готов блокировать и на какой срок — это лимитирует класс сдаваемых авто?

- Что мы делаем в сентябре, когда туристический сезон схлопнется, а локальная база ещё мала?

Итоговая рекомендация

Web-first, managed marketplace, туристический wedge на премии за доверие, локалы — следом за объёмом. Депозит на счёте банка и подписание через Түндүк — в MVP, как ядро продукта. Первый транш — $31,400, привязанный к 30 арендам и шести milestones. Mobile и автоматизация — на втором транше, когда есть кого удерживать. Приоритет №1 прямо сейчас —

выйти на первую реальную аренду в кратчайший срок. Всё остальное обслуживает эту цель.